## Cronograma de un proyecto
INGENIERÍA DE SOFTWARE I
TÍTULO DEL PROYECTO |  | Sistema Comedor
RESPONSABLE DEL PROYECTO |  | GRUPO 05
SPRINT |  |  | DETALLES
|  |  |  | SEP | OCT | [8 empty] | NOV | [6 empty] | DIC
| SEMANA DEL PROYECTO: |  |  | 29 | 1 | 6 | 8 | 13 | 15 | 20 | 22 | 27 | 29 | 3 | 5 | 10 | 12 | 17 | 19 | 26 | 1 | 3
1 | Menú Online |  | - Tabla Menú
- Vista Menú
- Rol Jefe (poder actualizar el menú)
- Vista Rol Jefe
2 | Autenticacion y Stock |  | - Reestablecer contraseña
- Rol usuario y Rol personal del comedor
- Manejar Stock y enlazarlo al menú
3 | Pedidos, Carrito
4 | Promociones, Combos y Pagos
FINAL | Demo/Aceptación TP |  | - Análisis final
- Lista de deficiencias del proyecto
- Informe

## ROLES
Sprint
|  | 1 (29-09/08-10) | 2 (13-10/22-10) | 3 (27-10/05-11) | 4 (10-11/19-11)
Nombre | MAXI | DEV (23hs) | PO (hs) | QA (hs) | DEV (hs)
| ULISES | DEV (18hs) | QA (hs) | SM (hs) | DEV (hs)
| STEVEN | DEV (17hs) | DEV (hs) | PO (hs) | QA (hs)
| JUANI | QA (10hs) | DEV (14hs) | DEV (hs) | SM (hs)
| JUANA | SM (8hs) | DEV (hs) | DEV (hs) | PO (hs)
| MILI | PO (7hs) | SM (hs) | DEV (hs) | DEV (hs)